## Historias de Usuario
No. | Funcionalidad | ¿Para qué? | Feature | Tarea 1 | Horas | Tarea 2 | Horas | Tarea 3 | Horas | Tarea 4 | Horas | Tarea 5 | Horas | Horas Historia | Entrega | Asignado a
1 | El sistema debe proveer un grafo mixto | Represente una ciudad, con sus lugares (nodos) y carreteras (aristas) | Mapas | Diseñar un grafo de entre 5 a 15 nodos (lugares) con mínimo 10 conexiones | 1 | Del grafo diseñar un mapa 'ficticio' con lugares y carreteras | 0.5 | Al mapa y al grafo se le deben asignar pesos a las carreteras (aristas) | 0.5 | Implementar el grafo en DrRacket y guardarlo en una variable (define) | 2 |  |  | 4 | 17 de Agosto | Esteban
2 | El sistema debe permitir definir un nuevo nodo en el grafo dinámico | Para tener un grafo que sea creado y modificado por el usuario | Origen | Realizar una funcion que sea capaz de recibir una variable, e insertarla en el grafo dinámico | 1 | Crear una variable dinámica con el grafo que seva construyendo. | 0.5 | [6 empty] | 1.5 | 14 de Agosto | Jesús
3 | El sistema debe permitir definir una conexión entre puntos en el grafo dinámico | Para tener un grafo que sea creado y modificado por el usuario | Destino | Realizar una función capaz de conectar dos nodos en el grafo dinámico. | 3 | Que la función guarde los cambios realizados al grafo en la variable del grafo dinámico | 0.5 | [6 empty] | 3.5 | 14 de Agosto | Jesús
4 | El sistema debe realizar una búsqueda de rutas | Para brindar al usuario la mejor ruta desde el origen a su destino | Búsqueda | Investigar algoritmos de búsqueda de rutas en grafos y escoger uno para implementar. | 1 |  |  | Programar un grupo de funciones que en conjunto permitan la implementación del algoritmo seleccionado | 5 | Realizar una prueba en la que se ingrese los puntos de partida e inicio y devuelva una lista con todas las rutas encontradas | 1 |  |  | 7 | 14 de Agosto | Esteban
5 | El sistema debe representar el mapa del grafo de manera sencilla | Para que el usuario se a capaz de visualizar de manera clara y concisa el funcionamiento de los algoritmos usados | GUI | Abstraer la información de ruta en lógica para mostrarlo en el mapa | 0.5 | Representar en una forma visual simple el mapa del grafo utilizado | 2 | Representar las rutas entre los nodos del grafo | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 14 de Agosto | Alejandro
6 | El sistema debe proveer una vía amigable de seleccionar el mapa, origen y el destino seleccionado | Con en el fin de que el usuario se sienta comodo a la hora deinteractuar con la interfaz | GUI | Diseñar un mecanismo intuitivo para el usuario de selección de origen y destino | 0.5 | Representar gráficamente los resultados obtenidos del cálculo de las rutas en el grafo | 1.5 | Visualizar la ruta más corta entre el origen y el destino | 1 |  |  |  |  | 3 | 17 de Agosto | Alejandro
7 | El sistema debe permitir mostrar todas las rutas y resaltar la más corta | Con el fin de que el usuario sea capaz de tener una nota coomparativa acerca de la eficiencia y eficacia del algortimo | GUI | Investigar la implementación de interfaz gráfica en el ambiente de programación de DrRacket | 4 | Implementar el concepto de simplicidad a la representación gráfica del mapa y sus rutas | 0.5 | Utilizar conocimientos de diseño de experiencias de usuario para un uso intuitivo y comprensible | 0.5 | Aplicar principios del buen diseño a la estética general del programa | 1 |  |  | 6 | 17 de Agosto | Alejandro
8 | El sistema debe mostrar la distancia del origen al destino | Esto con el fin de ver de manera clara el desplazamiento dentre el origen y el destino | GUI | Implementar función que tome los pesos de lo que brinda la lógica del sistema | 1 | Presentar los pesos en la pantalla con la ruta asociada | 2 | [6 empty] | 3 | 17 de Agosto | Jesús
[13 empty] | Total | 31.5
Nota: Se define que para el miércoles 14 se entrega la lógica de rutas y del Grafo dinámico. La interfaz que depende de la lógica, deberá estar lista para ese fin de semana entre el viernes 16 y el domingo 18.

## Tabla dinámica
Nota: Las tareas de las funcionalidades 6 y 7 tienen como encaragado principal a Alejandro, pero tanto Esteban como Jesús deberán estar atentos a ayudar en cualquier cosa que sea necesaria.